## Faisabilité
MUSA - PT01 - Phase 1
Onglet 1/8 : Évaluation de la faisabilité
Critère de faisabilité | Question | Réponse (O/N/P) | Commentaire | Statut
Ressources humaines | L'équipe dispose-t-elle des compétences requises ? | O | Compétences en cybersécurité, audit et compréhension du métier comptable | OK
Disponibilité temporelle | La fenêtre d'audit est-elle compatible avec les contraintes ? | O | Planning compatible avec les disponibilités du DGA et du développeur | OK
Accès aux systèmes | L'accès à GIDOCEP et à la documentation est-il possible ? | Partiel | Accès à l'application OK. Mais absence de documentation technique formalisée (schéma d'architecture, matrice des droits) | Partiel
Budget | Les ressources financières sont-elles allouées ? | O | Budget pris en charge par SOLTEC dans le cadre du mémoire | OK
Indépendance | L'équipe est-elle indépendante vis-à-vis de la structure auditée ? | O | Aucun lien familial ou financier avec SOLTEC. Déclaration d'indépendance signée | OK
Autorisation formelle | L'autorisation de la direction est-elle obtenue ? | O | Autorisation accordée par le DGA de SOLTEC | OK

## Équipe
MUSA - PT01 - Phase 1 | [9 empty] | Débutant
Onglet 2/8 : Composition équipe & grille de compétences | [9 empty] | Intermédiaire
Auditeur (Nom) | Fonction | Sécu applic. /30 | Audit SI /25 | Dev logiciel /20 | Métier comptable /15 | Régl. TIC Cameroun /10 | Score /100 (auto) | Niveau | Rôle dans la mission | Confirmé
MINKA MI NGUIDJOI T.E. | Chief Cybersecurity Officer | 29 | 25 | 15 | 13 | 9 | 91 | Expert | Superviseur général / Garant scientifique | Expert
NJEI CHECK | Directeur Audit ANTIC | 28 | 25 | 13 | 10 | 10 | 86 | Expert | Supervision méthodologique
MBOUL Patrick | Ingénieur / ANTIC Douala | 24 | 22 | 14 | 14 | 8 | 82 | Expert | Expert métier, validation flux
TOMI OLAMA G.S. | Étudiante-ingénieur | 22 | 18 | 13 | 10 | 8 | 71 | Confirmé | Lead Auditor, pilotage, tests, rédaction
0
LÉGENDE — Niveaux : Débutant=0-40 ¦ Intermédiaire=41-60 ¦ Confirmé=61-80 ¦ Expert=81-100

## Indépendance
MUSA - PT01 - Phase 1
Onglet 3/8 : Déclaration d'indépendance (IIA 1100)
Auditeur | Déclaration | OUI | NON | Précision si OUI | Date signature
TOMI OLAMA GABRIELLE S. | Aucun lien familial (≤ 2e degré) avec la structure auditée | ☐ | X |  | 2026-06-15
| Aucun intérêt financier dans la structure auditée | ☐ | X
| N'a pas participé au développement de GIDOCEP (24 derniers mois) | ☐ | X
| N'a pas tenu de poste de décision dans la structure (12 derniers mois) | ☐ | X
| Aucune raison personnelle ou professionnelle de biaiser les conclusions | ☐ | X
| S'engage à signaler tout conflit d'intérêts en cours de mission | X | ☐
MINKA MI NGUIDJOI T.E. | Aucun lien familial (≤ 2e degré) avec la structure auditée | ☐ | X |  | 2026-06-15
| Aucun intérêt financier dans la structure auditée | ☐ | X
| N'a pas participé au développement de GIDOCEP (24 derniers mois) | ☐ | X
| N'a pas tenu de poste de décision dans la structure (12 derniers mois) | ☐ | X
| Aucune raison personnelle ou professionnelle de biaiser les conclusions | ☐ | X
| S'engage à signaler tout conflit d'intérêts en cours de mission | X | ☐
NJEI CHECK | Aucun lien familial (≤ 2e degré) avec la structure auditée | ☐ | X |  | 2026-06-15
| Aucun intérêt financier dans la structure auditée | ☐ | X
| N'a pas participé au développement de GIDOCEP (24 derniers mois) | ☐ | X
| N'a pas tenu de poste de décision dans la structure (12 derniers mois) | ☐ | X
| Aucune raison personnelle ou professionnelle de biaiser les conclusions | ☐ | X
| S'engage à signaler tout conflit d'intérêts en cours de mission | X | ☐
PATRICK MBOUL | Aucun lien familial (≤ 2e degré) avec la structure auditée | ☐ | X |  | 2026-06-15
| Aucun intérêt financier dans la structure auditée | ☐ | X
| N'a pas participé au développement de GIDOCEP (24 derniers mois) | X | ☐ | Encadreur professionnel, connaît l'application
| N'a pas tenu de poste de décision dans la structure (12 derniers mois) | ☐ | X
| Aucune raison personnelle ou professionnelle de biaiser les conclusions | ☐ | X
| S'engage à signaler tout conflit d'intérêts en cours de mission | X | ☐

## Périmètre
MUSA - PT01 - Phase 1
Onglet 4/8 : Délimitation du périmètre d'audit
Composant | Type | Statut | Justification | Responsable
Application GIDOCEP (production) | Application | Inclus | Périmètre principal | SOLTEC
Base de données GIDOCEP | Infrastructure | Inclus | Données sensibles | SOLTEC
Serveur d'application | Infrastructure | Inclus | Hébergement | SOLTEC
Interfaces utilisateur (UI/UX) | Application | Inclus | Point d'entrée utilisateurs | SOLTEC
API internes / Web services | Application | Inclus | Échanges inter-composants | SOLTEC
Postes clients des utilisateurs | Équipement | Exclu | Hors périmètre dev | Établissements
Infrastructure réseau établissements | Réseau | Exclu | Hors périmètre SOLTEC | Établissements
Applications tierces non SOLTEC | Application | Exclu | Hors développement | Tiers

## Criticité
MUSA - PT01 - Phase 1
Onglet 5/8 : Grille de détermination du niveau d'audit
Critère | Réponse | Score attribué | Justification
Données financières traitées | Oui | 2 | Écritures comptables publiques
Données personnelles d'agents | Oui | 1 | Identités des agents comptables
Accès Internet direct | Non | 0 | Application intranet uniquement
Obligations réglementaires ANTIC | Oui | 1 | Audit ANTIC obligatoire
Impact potentiel si compromission | Élevé | 2 | Finances publiques camerounaises
Migration ou évolution majeure prévue | Oui | 1 | Transition cloud envisagée
SCORE TOTAL |  | 7
NIVEAU RETENU : 2 — STANDARD (Seuil 5-8) — 100 contrôles OWASP ASVS

## Planning
MUSA - PT01 - Phase 1
Onglet 6/8 : Programme de travail (PT00)
Phase | Tâche | Responsable | Durée (j) | Date début | Date fin | Statut | Commentaire
Phase 1 | Évaluation faisabilité + contact initial | Lead auditor | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Terminé | Fait
Phase 1 | Constitution équipe + déclarations indépendance | Lead auditor | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Terminé | Fait
Phase 1 | Définition périmètre + niveau d'audit | Équipe | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Terminé | Fait
Phase 1 | Collecte documentaire préalable | Équipe | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Terminé | Manuel recu
Phase 1 | Réunion de lancement (PV) | Lead auditor | 0.5 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | Terminé | PV signé
Phase 2a | Entretiens direction + devs + utilisateurs | Équipe | 3 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | Terminé | DGA + Dev faits
Phase 2a | Inspection physique | Équipe | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Terminé | Fait
Phase 2b | SAST (SonarQube + Semgrep) | Auditeur tech | 2 |  |  | Reporté | Non disponibilité du code source de l'application
Phase 2b | DAST (OWASP ZAP + Burp Suite) | Auditeur tech | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Terminé | Fait
Phase 2b | Tests authentification + contrôle accès | Auditeur tech | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Terminé | Fait
Phase 2b | Tests logique métier GIDOCEP | Auditeur tech | 1 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | Terminé | Fait
Phase 2c | Matrice des risques + maturité | Équipe | 1 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | Terminé | Fait
Phase 3 | Consolidation + calcul métriques | Équipe | 2 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Terminé | Fait
Phase 3 | Rédaction rapport provisoire | Lead auditor | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | À faire
Phase 3 | Réunion pré-clôture technique | Équipe | 0.5 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | À faire
Phase 4 | Réunion de clôture (PV) | Lead auditor | 0.5 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | À faire
Phase 4 | Procédure contradictoire (10j ouvrés) | Lead auditor | 10 | 2026-07-05 | 2026-07-14 | À faire
Phase 4 | Rapport définitif + diffusion | Lead auditor | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | À faire
Phase 5 | J+15 : Réunion lancement plan actions | Lead auditor | 0.5 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | À faire
Phase 5 | M+1 : Retest vulnérabilités critiques | Auditeur tech | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | À faire
Phase 5 | M+2 : Retest vulnérabilités élevées | Auditeur tech | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | À faire
Phase 5 | M+3 : Réunion clôture suivi + archivage | Lead auditor | 1 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | À faire

## Documents demandés
MUSA - PT01 - Phase 1
Onglet 7/8 : Liste des documents à collecter
Document | Catégorie | Fraîcheur max. | Critère de validation | Reçu | Acceptable | Observations
Politique de sécurité de l'information | Organisationnel | 12 mois | Signée DG, datée | Non | NA | Absence de politique formelle
Charte informatique utilisateurs | Organisationnel | 24 mois | Signée RH + DSI | Non | NA | Non disponible
Schéma d'architecture GIDOCEP | Technique | 6 mois | Validé lead dev | Non | NA | Absence de documentation technique
Inventaire des composants tiers | Technique | 6 mois | Liste avec versions | Non | NA | Non disponible
Procédure de gestion des incidents | Opérationnel | 12 mois | Numérotée, datée | Non | NA | Non formalisée
Rapports d'audits antérieurs | Historique | 3 ans | Officiel ANTIC ou tiers | Partiel | Partiel | Synthèse de l'audit ST DIGITAL disponible
Manuel d'installation/déploiement | Technique | 12 mois | Version cohérente prod. | Non | NA | Non disponible
Procédure de gestion des accès | Organisationnel | 12 mois | Signée responsable SI | Non | NA | Non formalisée
Plan de reprise d'activité (PRA) | Opérationnel | 12 mois | Testé, daté | Non | NA | Non disponible
Journal des modifications récentes | Technique | 3 mois | Système de versioning | Non | NA | Non disponible

## PV Lancement
MUSA - PT01 - Phase 1
Onglet 8/8 : Procès-verbal de réunion de lancement
Mission | Audit de sécurité applicative de GIDOCEP dans le cadre du mémoire de fin d'études - Méthode MUSA (Standardisation de l'audit de sécurité basée sur la démarche ANTIC)
Date | 2026-06-15
Lieu | SOLTEC SARL
Lead auditor | TOMI OLAMA Gabrielle Solange - étudiante-ingénieur, ENSPY
Représentant commanditaire | M LEKEUFACK Albert - DGA SOLETC
# | Point discuté | Décision / Résultat | Responsable | Échéance
1 | Présentation de l'équipe et du mandat | Equipe: TOMI OLAMA (Lead auditor), Mandat validé par SOLTEC | Lead auditor | Jour 0
2 | Périmètre et niveau d'audit | Périmètre validé. Niveau 2 (Standard) - Score 7. | Lead auditor / DGA | Jour 0
3 | Calendrier et jalons | Calendrier validé : 4 phases + suivi 3 mois. | Lead auditor | J+15
4 | Canaux de communication | Contact : Lead auditor / DGA. Email + réunions hebdo. | Lead auditor / DGA | Hebdomadaire
5 | Confidentialité | Rapport confidentiel. Diffusion : Direction SOLTEC. | Lead auditor | Mission
6 | Documents demandés | Liste transmise. Constat : absence documentation technique | DGA SOLTEC | J+3
7 | Questions | Architecture : WebDev / SQL Server 2008 R2. Pas de schéma. | DGA / Lead auditor | J+3
8 | Signature du PV | PV signé par les deux parties | Lead auditor / DGA | Jour 0