## Matrice-Risques
MUSA - PT04 - Risques
Onglet : Matrice des risques (P × I)
ID | Source PT | Titre vulnérabilité | Catégorie OWASP / ISO | P (1-4) | I (1-4) | R = P×I | Priorité | Responsable | Échéance | Statut | Commentaire
VULN-001 | PT02/PT03 | Hachage des mots de passe en MD5 sans sel | V2.1.5 / ISO 5.17 | 4 | 4 | 16 | Critique | Lead dev SOLTEC | J+2 | Ouvert | Migration cryptographique urgente
VULN-002 | PT03 DAST | Injection SQL sur l'endpoint de recherche | V5.3.1 | 4 | 4 | 16 | Critique | Lead dev SOLTEC | J+2 | Ouvert | Exploitation confirmée (SQLMap)
VULN-003 | PT02/PT03 | Connexion à la base de données non chiffrée | V9.1.1 / V8.3.2 | 3 | 4 | 12 | Élevé | Admin BDD | M+1 | Ouvert | Activer TLS sur la BDD
VULN-004 | PT02/PT03 | Comptes administrateurs partagés | V4.1.1 / ISO 5.15 | 3 | 3 | 9 | Élevé | RSSI SOLTEC | M+1 | Ouvert | Comptes nominatifs + moindre privilège
VULN-005 | PT03 | IDOR sur l'identifiant d'établissement | V4.2.2 | 3 | 3 | 9 | Élevé | Lead dev SOLTEC | M+1 | Ouvert | Contrôle d'accès objet côté serveur
VULN-006 | PT02/PT03 | Absence de scan des dépendances (CVE) | V14.2.1 | 3 | 3 | 9 | Élevé | Équipe dev | M+1 | Ouvert | Intégrer un SCA au pipeline
VULN-007 | PT02 | Absence de politique de sécurité formelle | ISO 5.1 | 3 | 3 | 9 | Élevé | Direction SOLTEC | M+1 | Ouvert | Rédiger et faire signer la politique
VULN-008 | PT02 (inspection) | Mots de passe sur post-it / postes non verrouillés | ISO 7.7 | 3 | 3 | 9 | Élevé | RSSI SOLTEC | M+1 | Ouvert | Sensibilisation + verrouillage auto
VULN-009 | PT03 | Durée de session de 8h sans renouvellement | V3.2.2 | 3 | 2 | 6 | Modéré | Lead dev SOLTEC | M+2 | Ouvert | Réduire la durée + jeton renouvelable
VULN-010 | PT02/PT03 | Journaux modifiables et non protégés | V7.4.1 | 2 | 3 | 6 | Modéré | Admin BDD | M+2 | Ouvert | Restreindre l'accès + intégrité
VULN-011 | PT03 | XSS stockée via le champ libellé | V5.2.1 | 2 | 3 | 6 | Modéré | Lead dev SOLTEC | M+2 | Ouvert | Encodage des sorties
VULN-012 | PT03 | Absence de MFA pour les comptes sensibles | V2.2.1 | 2 | 3 | 6 | Modéré | RSSI SOLTEC | M+2 | Ouvert | Déployer un second facteur
VULN-013 | PT02 | Absence de PRA / sauvegardes non testées | ISO 5.29 | 2 | 4 | 8 | Modéré | RSSI SOLTEC | M+2 | Ouvert | Élaborer et tester un PRA
VULN-014 | PT03 | En-têtes HTTP de sécurité absents | V14.3.2 | 2 | 2 | 4 | Modéré | Admin système | M+2 | Ouvert | Ajouter CSP, HSTS, X-Frame
VULN-015 | PT03 | Divulgation de la bannière serveur | V14 | 2 | 1 | 2 | Faible | Admin système | M+3 | Ouvert | Masquer bannière et stack traces

## Maturité
MUSA - PT04 - Risques
Onglet : Évaluation de la maturité (6 domaines, 5 niveaux)
Domaine | Indicateur | 0% Absent | 25% Initial | 50% Défini | 75% Géré | 100% Optimisé | Niveau retenu (%) | Justification
Politique de sécurité | Absente | Rédigée | Approuvée | Diffusée | Revue annuellement |  | 25 | Politique en cours de rédaction, non approuvée
Gestion des accès | Aucune règle | Règles informelles | Documentée | Appliquée | Auditée |  | 50 | Règles d'accès documentées mais non auditées régulièrement
Développement sécurisé | Aucun contrôle | Revues ad hoc | Guide de codage | SAST intégré | DevSecOps |  | 25 | Revues de code ad hoc, pas de SAST intégré
Gestion des incidents | Aucune procédure | Réactive | Procédure écrite | Testée | Indicateurs |  | 25 | Gestion des incidents réactive, aucune procédure écrite
Continuité d'activité | Aucun plan | Plan informel | PRA rédigé | PRA testé | Mis à jour/an |  | 25 | Sauvegardes présentes mais aucun PRA testé
Sensibilisation | Aucune | Ponctuelle | Annuelle | Ciblée | Continue + mesurée |  | 25 | Sensibilisation ponctuelle, pas de programme annuel
Score moyen de maturité global = MOYENNE(H4:H9) | [6 empty] | 29.1667

## Entropie-Global
MUSA — PT04 — Risques
Onglet : Entropie globale de l'audit H_global
Source | Nb assertions | Hi moyen | Poids (%) | Contribution
PT02 - Audit organisationnel | 69 | 0.289 | 30 | 8.67
PT03 - OWASP ASVS N2 | 47 | 0.3 | 50 | 15
PT03 - Logique métier | 10 | 0.4 | 20 | 8
H_global = Moyenne pondérée des Hi |  |  | Interprétation : | Audit fiable, bonne reproductibilité
H_global (moyenne pondérée) = | 0.317
H < 0,5 | Audit fiable , bonne reproductibilité
0,5 ≤ H < 0,8 | Audit acceptable , points à clarifier
H ≥ 0,8 | Audit à revoir , trop d'incertitudes

## Dashboard
MUSA — PT04 — Risques
Onglet : Tableau de bord des risques et métriques
Nb vulnérabilités CRITIQUES (R=16) | 2 | → Correction < 48h
Nb vulnérabilités ÉLEVÉES (R=9-15) | 6 | → Correction < 2 semaines
Nb vulnérabilités MODÉRÉES (R=4-8) | 6 | → Correction < 1 mois
Nb vulnérabilités FAIBLES (R=1-3) | 1 | → Planifié
Taux de conformité global TC (%) | 34 | Cible : > 75%
Score de maturité global (%) | 29.1667 | Cible : > 50%
Entropie globale H_global | 0.317 | Cible : < 0,5
Score de risque moyen R̄ | 8.47 | Cible : < 4
Note on B8: Taux de conformité consolidé PT02 (orga) + PT03 (tech) — à recalculer après synthèse