## Plan-Suivi
MUSA - PT06 - Suivi Post-Audit
Onglet : Tableau de bord suivi (3 mois)
ID | Recommandation | Priorité | Responsable | Échéance initiale | Statut J+15 | Statut M+1 | Statut M+2 | Statut M+3 | Retest requis | Observations
REC-001 | Migrer MD5 vers bcrypt/Argon2 | Critique | Lead dev | J+2 | En cours | Résolu | Résolu | Résolu | Oui | Retest M+1 OK
REC-002 | Activer TLS sur la BDD | Élevé | Admin BDD | M+1 | Planifié | En cours | Résolu | Résolu | Oui | Retest M+2 OK
REC-003 | Corriger l'injection SQL | Critique | Lead dev | J+2 | En cours | Résolu | Résolu | Résolu | Oui | Retest M+1 OK
REC-004 | Comptes nominatifs + moindre privilège | Élevé | RSSI | M+1 | Planifié | En cours | Résolu | Résolu | Oui | Retest M+2 OK
REC-005 | Corriger l'IDOR établissements | Élevé | Lead dev | M+1 | Planifié | En cours | En cours | Résolu | Oui | Retest M+2 OK
REC-006 | Intégrer un scan de dépendances | Élevé | Équipe dev | M+1 | Planifié | En cours | Résolu | Résolu | Oui | SCA en CI
REC-007 | Rédiger/signer la politique de sécurité | Élevé | Direction | M+1 | Planifié | En cours | En cours | Résolu | Non | Signée M+2
REC-008 | Réduire la durée de session | Modéré | Lead dev | M+2 | À faire | Planifié | Résolu | Résolu | Oui | Session 20 min
REC-009 | Protéger les journaux + rétention | Modéré | Admin BDD | M+2 | À faire | Planifié | En cours | Résolu | Oui | Logs en lecture seule
REC-010 | Corriger la faille XSS | Modéré | Lead dev | M+2 | À faire | Planifié | Résolu | Résolu | Oui | Encodage en place
REC-011 | Élaborer et tester un PRA | Modéré | RSSI | M+2 | À faire | Planifié | En cours | En cours | Non | PRA en rédaction
REC-012 | Activer le MFA | Modéré | RSSI | M+2 | À faire | Planifié | Planifié | En cours | Non | Pilote en cours
REC-013 | Plan de sensibilisation sécurité | Modéré | RSSI | M+2 | À faire | Planifié | En cours | Résolu | Non | 1ère session faite
REC-014 | Ajouter les en-têtes HTTP de sécurité | Modéré | Admin système | M+2 | À faire | Planifié | Résolu | Résolu | Oui | CSP/HSTS actifs
REC-015 | Masquer bannière / stack traces | Faible | Admin système | M+3 | À faire | À faire | Planifié | Résolu | Non | Corrigé M+3

## Retests-M+1
MUSA — PT06 — Suivi Post-Audit
Onglet : Retests M+1 — Vulnérabilités Critiques (R=16)
ID Vuln. | Titre | Correction déclarée | Méthode retest | Résultat retest | Preuve de correction | Statut final
VULN-001 | Hachage MD5 sans sel | Migration vers bcrypt | Revue de code + test de connexion | Corrigé — aucun MD5 résiduel | Extrait de code bcrypt | Clôturé
VULN-002 | Injection SQL (recherche) | Passage aux requêtes paramétrées | Rejeu SQLMap sur l'endpoint | Corrigé — injection non reproductible | Rapport SQLMap négatif | Clôturé

## Retests-M+2
MUSA — PT06 — Suivi Post-Audit
Onglet : Retests M+2 — Vulnérabilités Élevées (R≥9)
ID Vuln. | Titre | Correction déclarée | Méthode retest | Résultat retest | Preuve de correction | Statut final
VULN-003 | Connexion BDD non chiffrée | Activation de TLS sur la BDD | Capture réseau (testssl) | Corrigé — trafic chiffré | Sortie testssl | Clôturé
VULN-004 | Comptes admin partagés | Comptes nominatifs créés | Revue de la matrice des droits | Corrigé — comptes individualisés | Matrice des droits | Clôturé
VULN-005 | IDOR établissements | Contrôle d'accès objet côté serveur | Test d'accès croisé | Corrigé — accès refusé (403) | Capture de test | Clôturé
VULN-006 | Absence de scan de dépendances | SCA intégré au pipeline CI | Vérification du pipeline | Corrigé — SCA bloquant actif | Log CI | Clôturé
VULN-007 | Politique de sécurité absente | Politique rédigée et signée | Revue documentaire | Corrigé — politique diffusée | Politique signée | Clôturé
VULN-008 | MDP post-it / postes non verrouillés | Sensibilisation + verrouillage auto | Inspection physique de suivi | Amélioré — quelques écarts résiduels | Photos de suivi | Partiellement clôturé

## Évolution-Métriques
MUSA — PT06 — Suivi Post-Audit
Onglet : Évolution des métriques entre audit initial et suivi
Métrique | Audit initial | M+1 | M+2 | M+3 | Évolution (M+3 vs initial) | Objectif atteint ?
Taux de conformité TC (%) | 34 | 48 | 66 | 80 | 46 | Oui
Taux conformité OWASP N2 (%) | 36.2 | 50 | 70 | 85 | 48.8 | Oui
Score de risque moyen R̄ | 7.75 | 6 | 4 | 2.5 | -5.25 | Oui
Entropie globale H_global | 0.365 | 0.34 | 0.3 | 0.27 | -0.095 | Oui (déjà atteint)
Score de maturité global (%) | 29.2 | 40 | 55 | 68 | 38.8 | Oui
Nb vulnérabilités Critiques | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | Oui
Nb vulnérabilités Élevées | 6 | 4 | 2 | 1 | -5 | Partiel

## Escalade
MUSA — PT06 — Suivi Post-Audit
Onglet : Journal des escalades (IIA 2600)
Date | Niveau (1/2/3) | Recommandation concernée | Action déclenchée | Destinataire | Date réponse | Réponse obtenue | Statut
15/05/2026 | 2 | REC-011 (PRA) | Relance écrite à la direction (échéance dépassée) | RSSI SOLTEC | 18/05/2026 | Engagement de livraison sous 2 semaines | Clôturé
22/05/2026 | 1 | REC-012 (MFA) | Rappel par courriel au responsable technique | Lead dev SOLTEC | 23/05/2026 | Pilote MFA lancé | En cours

## PV-Levée
MUSA - PT06 - Suivi Post-Audit
Onglet : PV de levée des observations (M+3)
Mission | Audit de sécurité applicative de GIDOCEP (méthode MUSA)
Application auditée | GIDOCEP (SOLTEC)
Date de l'audit initial | 17/03/2026
Date de la réunion de clôture suivi | 30/06/2026
Lead auditor | TOMI OLAMA Gabrielle Solange
Représentant SOLTEC | Direction Générale de SOLTEC
ID Recommandation | Intitulé | Statut final | Observation
REC-001 | Hachage MD5 → bcrypt | Levée
REC-002 | Chiffrement TLS de la BDD | Levée
REC-003 | Correction de l'injection SQL | Levée
REC-004 | Comptes nominatifs / moindre privilège | Levée
REC-005 | Correction de l'IDOR | Levée
REC-006 | Scan de dépendances (CVE) | Levée
REC-007 | Politique de sécurité signée | Levée
REC-011 | Plan de Reprise d'Activité | En cours | PRA en finalisation, test prévu
REC-012 | MFA comptes sensibles | En cours | Déploiement progressif

## Archivage
MUSA - PT06 - Suivi Post-Audit
Onglet : Checklist de clôture et d'archivage (IIA 2330)
Document | Artefact | Présent | Archivé | Emplacement | Date archivage
Charte d'audit signée | A1 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
Déclarations d'indépendance signées (toutes) | A2 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
Programme de travail approuvé (PT00) | A3 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PT01-Phase1.xlsx (faisabilité, équipe, planning) | A4 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PT02-Audit-Orga.xlsx (entretiens, ISO27001 orga) | A4 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PT03-Audit-Technique.xlsx (OWASP, NIST, SAST) | A4 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PT04-Risques.xlsx (matrice, maturité, entropie) | A4 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PT05-Rapport.xlsx (constats, métriques, plan) | A4 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PT06-Suivi.xlsx (retests, escalade, PV levée) | A4 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
Rapport d'audit définitif signé | A7 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PV réunion de lancement | A3 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PV réunion d'ouverture terrain | A3 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PV réunion pré-clôture | A3 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PV réunion de clôture | A3 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
PV levée des observations (M+3) | A3 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
Toutes preuves brutes (captures, exports outils) | A5 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
Correspondance officielle (relances, contestations) | A5 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
Déclarations contradictoires et réponses | A5 | ☒ | ☒ | Dossier d'audit GIDOCEP / SOLTEC | 30/06/2026
DURÉE DE CONSERVATION OBLIGATOIRE : 5 ANS MINIMUM (IIA 2330) — Date limite d'archivage : à renseigner